## Sheet1
Forgotten Schism Project
Tasks | Start Date | Duration (Days) | End Date
Design Game Mechanics | 2012-09-01 | 6 | 2012-09-07
Design Story | 2012-09-17 | 13 | 2012-09-30
Design World Map | 2012-10-01 | 12 | 2012-10-13
Design Levels | 2012-10-14 | 110 | 2013-02-01
Program Base Engine Classes | 2012-09-07 | 7 | 2012-09-14
Program Game Controls | 2012-09-14 | 9 | 2012-09-23
Program Game Objects | 2012-09-24 | 19 | 2012-10-13
Program Game Screens | 2012-09-23 | 71 | 2012-12-03
Graphics - Base Classes | 2012-09-30 | 31 | 2012-10-31
Graphics - Tilesets | 2012-11-01 | 14 | 2012-11-15
Graphics - HUD | 2012-11-16 | 7 | 2012-11-23
Graphics - Menu Background | 2012-11-16 | 14 | 2012-11-30
Graphics - Advanced Classes | 2012-12-01 | 62 | 2013-02-01
Music - Sound Effects | 2012-10-14 | 14 | 2012-10-28
Music - BGM | 2012-10-29 | 95 | 2013-02-01
Testing | 2013-02-01 | 7 | 2013-02-08